## Slide 1
STATUS REPORT
Quadro de Aulas
Resiliencia Sistemica
9 de Junho de 2026 as 20:15
TOTAL DE ITENS
358
CONCLUIDOS
253
EM PROGRESSO
16
A FAZER / BACKLOG
79
PROGRESSO GERAL
71% concluido . 253 de 358 itens
Cancelados excluidos do escopo
VELOCIDADE RECENTE
18h/dia
velocidade fixada pelo time
Squad Lecionar
Cintia Baricatti
PRINCIPAL
5 Stories · 3 NFT · 69 itens
A Fazer: 9 . Em progresso: 1 . Finalizados: 59
Est: 274h . Real: 240.2h . Rem: 36.5h
Stories/NFTs: 88% · 7 de 8
Subs: 86% · 59 de 69
Projetado: 276.7h (+2.7h / +1%)
REDUNDANTE
7 Stories · 3 NFT · 101 itens
A Fazer: 12 . Em progresso: 3 . Finalizados: 86
Est: 402h . Real: 462.4h . Rem: 15.5h
Stories/NFTs: 60% · 6 de 10
Subs: 85% · 86 de 101
Projetado: 477.9h (+75.9h / +19%)
1 ativo(s) com horas estouradas
[backend] Implementar endpoint /links/au
+3h (+75%)
COMPLEMENTARES
·
CANCELADO
1 Story · 9 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 9
Est: 27h . Real: 75.5h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 100% · 1 de 1
Subs: 100% · 9 de 9
Projetado: 75.5h (+48.5h / +180%)
OBSERVABILIDADE
16 Stories · 107 itens
A Fazer: 57 . Em progresso: 1 . Finalizados: 49
Est: 488.5h . Real: 191.5h . Rem: 270.5h
Stories/NFTs: 0% · 0 de 16
Subs: 46% · 49 de 107
Projetado: 462h (-26.5h / -5%)
HORAS - ESTIMADO vs. PROJETADO
PLANEJADO
1207.5h
original estimate
JA GASTO
1057.5h
completed work
FALTA
322.5h
remaining (devs)
AUMENTO DE ESFORCO
+172.5h
projetado: 1380h (+14%)
Entrega 1 · Resiliencia Sistemica
86% concluido
PROJETADO
11/06/2026
BASE
15/05/2026
PESSIMISTA
29/05/2026
Entrega 2 · Observabilidade
46% concluido
PROJETADO
30/06/2026
BASE
29/05/2026
PESSIMISTA
12/06/2026
EFICIENCIA DA ENTREGA
19.7%
Itens Estourados
das subs com estimativa
8.4%
Retrabalho
15 Sub Bug . 81.3h realizadas
80.3%
Dentro da Estimativa
entregues dentro do planejado
R I S C O S
RISCO ATIVO
1
estouros
#404993 +3h(+75%) [artursilva frwk.com.br]
ATENCAO · Janela de Entrega
~16 dias
uteis
Observabilidade: Projetado 30/06/2026 · Base 29/05/2026
BUG / SUSTENTACAO
142.4h
realizadas
7 Bugs · 7 SRs no periodo
Horas nao planejadas: 142.4h
EXPANSAO DE ESCOPO
95
itens
95 itens criados pos 01/05
Princ +55h · Redund +138h · Obs +9h
D E V S
Q A
Gabriel Pigatto
164.7h · 33 subs finalizadas
173.5h estimadas
Artur Silva
275.5h · 45 subs finalizadas
151.5h estimadas
Carlos H. Almeida
246.7h · 31 subs finalizadas
214h estimadas
Maria E. Muniz
65.5h · 17 subs finalizadas
37h estimadas
Fabio Santos
164.5h · 21 subs finalizadas
164h estimadas
Albert V. Foureaux
6.5h · 1 subs finalizadas
6.5h estimadas
James G. Pereira
28h · 5 subs finalizadas
39h estimadas