## Slide 1
STATUS REPORT
Quadro de Aulas
Resiliencia Sistemica
15 de Junho de 2026 as 19:51
TOTAL DE ITENS
385
CONCLUIDOS
306
EM PROGRESSO
11
A FAZER / BACKLOG
48
PROGRESSO GERAL
79% concluido . 306 de 385 itens
Cancelados excluidos do escopo
VELOCIDADE RECENTE
18h/dia
velocidade fixada pelo time
Squad Lecionar
Cintia Baricatti
PRINCIPAL
5 Stories · 3 NFT · 69 itens
A Fazer: 4 . Em progresso: 0 . Finalizados: 65
Est: 274h . Real: 263.7h . Rem: 7h
Stories/NFTs: 88% · 7 de 8
Subs: 94% · 65 de 69
Projetado: 270.7h (-3.3h / -1%)
REDUNDANTE
7 Stories · 3 NFT · 113 itens
A Fazer: 16 . Em progresso: 2 . Finalizados: 95
Est: 428.5h . Real: 520.3h . Rem: 30.5h
Stories/NFTs: 70% · 7 de 10
Subs: 84% · 95 de 113
Projetado: 550.8h (+122.3h / +29%)
2 ativo(s) com horas estouradas
Testes
+2h (+100%)
COMPLEMENTARES
CANCELADO
1 Story · 9 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 9
Est: 27h . Real: 75.5h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 100% · 1 de 1
Subs: 100% · 9 de 9
Projetado: 75.5h (+48.5h / +180%)
OBSERVABILIDADE
17 Stories · 119 itens
A Fazer: 27 . Em progresso: 5 . Finalizados: 86
Est: 495.5h . Real: 254.8h . Rem: 111h
Stories/NFTs: 0% · 0 de 17
Subs: 72% · 86 de 119
Projetado: 365.8h (-129.7h / -26%)
HORAS - ESTIMADO vs. PROJETADO
PLANEJADO
1241h
original estimate
JA GASTO
1202.2h
completed work
FALTA
148.5h
remaining (devs)
AUMENTO DE ESFORCO
+109.7h
projetado: 1350.7h (+9%)
Entrega 1 · Resiliencia Sistemica
88% concluido
PROJETADO
17/06/2026
BASE
15/05/2026
PESSIMISTA
29/05/2026
Entrega 2 · Observabilidade
72% concluido
PROJETADO
23/06/2026
BASE
29/05/2026
PESSIMISTA
12/06/2026
EFICIENCIA DA ENTREGA
17.6%
Itens Estourados
das subs com estimativa
11.3%
Retrabalho Registrado
25 Sub Bug (ADO) · 113.8h
29
Retrabalho Oculto
fixes sem card no Git · 49% do time com card
82.4%
Dentro da Estimativa
entregues dentro do planejado
R I S C O S
RISCO ATIVO
2
estouros
#404988 +2h(+100%) [gabrielpigatto frwk.com.br]
#404993 +5h(+125%) [artursilva frwk.com.br]
ATENCAO · Janela de Entrega
~7 dias
uteis
Observabilidade: Proj 23/06/2026 · Base 29/05/2026
BUG / SUSTENTACAO
151.4h
realizadas
7 Bugs · 7 SRs no periodo
Horas nao planejadas: 151.4h
EXPANSAO DE ESCOPO
122
itens
122 itens criados pos 01/05
Princ +55h · Redund +165h · Obs +16h
D E V S
Q A
LIDERANCA TECNICA
Gabriel Pigatto
199.2h · 40 subs finalizadas
214h estimadas
Artur Silva
297.5h · 46 subs finalizadas
151.5h estimadas
⚠ 3 fix(s) sem card
Carlos H. Almeida
262.2h · 33 subs finalizadas
217h estimadas
⚠ 4 fix(s) sem card
Maria E. Muniz
85.5h · 19 subs finalizadas
49h estimadas
Fabio Santos
212.3h · 51 subs finalizadas
307h estimadas
⚠ 10 fix(s) sem card
Albert V. Foureaux
6.5h · 1 subs finalizadas
6.5h estimadas
⚠ 12 fix(s) sem card
James G. Pereira
30h · 5 subs finalizadas
33h estimadas
Ricardo Cardoso
110.3h · 80 subs finalizadas
131h estimadas