## Slide 1
STATUS REPORT
Quadro de Aulas
Resiliencia Sistemica
3 de Junho de 2026 as 12:50
TOTAL DE ITENS
347
CONCLUIDOS
240
EM PROGRESSO
15
A FAZER / BACKLOG
82
PROGRESSO GERAL
69% concluido . 240 de 347 itens
Cancelados excluidos do escopo
VELOCIDADE RECENTE
18h/dia
velocidade fixada pelo time
Squad Lecionar
Cintia Baricatti
PRINCIPAL
4 Stories · 4 NFT · 59 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 59
Est: 237.5h . Real: 240.2h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 88% · 7 de 8
Subs: 100% · 59 de 59
Projetado: 240.2h (+2.7h / +1%)
REDUNDANTE
8 Stories · 3 NFT · 98 itens
A Fazer: 16 . Em progresso: 4 . Finalizados: 78
Est: 397h . Real: 431.9h . Rem: 42.3h
Stories/NFTs: 55% · 6 de 11
Subs: 80% · 78 de 98
Projetado: 474.2h (+77.2h / +19%)
COMPLEMENTARES
·
CANCELADO
1 Story · 9 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 9
Est: 27h . Real: 75.5h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 100% · 1 de 1
Subs: 100% · 9 de 9
Projetado: 75.5h (+48.5h / +180%)
OBSERVABILIDADE
16 Stories · 106 itens
A Fazer: 63 . Em progresso: 1 . Finalizados: 42
Est: 486.5h . Real: 188h . Rem: 282.5h
Stories/NFTs: 0% · 0 de 16
Subs: 40% · 42 de 106
Projetado: 470.5h (-16.0h / -3%)
HORAS - ESTIMADO vs. PROJETADO
PLANEJADO
1166h
original estimate
JA GASTO
1025h
completed work
FALTA
324.8h
remaining (devs)
AUMENTO DE ESFORCO
+183.8h
projetado: 1349.8h (+16%)
Entrega 1 · Resiliencia Sistemica
88% concluido
PROJETADO
05/06/2026
BASE
15/05/2026
PESSIMISTA
29/05/2026
Entrega 2 · Observabilidade
40% concluido
PROJETADO
24/06/2026
BASE
29/05/2026
PESSIMISTA
12/06/2026
EFICIENCIA DA ENTREGA
20.1%
Itens Estourados
das subs com estimativa
8.9%
Retrabalho
15 Sub Bug . 81.3h realizadas
79.9%
Dentro da Estimativa
entregues dentro do planejado
R I S C O S
REFINAMENTO PENDENTE
3
stories
3 stories sem subtarefas
Redundante · Principal
ATENCAO · Janela de Entrega
~16 dias
uteis
Observabilidade: Projetado 24/06/2026 · Base 29/05/2026
BUG / SUSTENTACAO
142.4h
realizadas
7 Bugs · 7 SRs no periodo
Horas nao planejadas: 142.4h
EXPANSAO DE ESCOPO
84
itens
84 itens criados pos 01/05
Princ +18h · Redund +133h · Obs +7h
D E V S
Q A
Gabriel Pigatto
153.7h · 31 subs finalizadas
164.5h estimadas
Artur Silva
269.5h · 45 subs finalizadas
151.5h estimadas
Carlos H. Almeida
237.7h · 28 subs finalizadas
206h estimadas
Maria E. Muniz
65.5h · 17 subs finalizadas
34h estimadas
Fabio Santos
164.5h · 21 subs finalizadas
164h estimadas
Albert V. Foureaux
6.5h · 1 subs finalizadas
6.5h estimadas
James G. Pereira
28h · 5 subs finalizadas
39h estimadas