## Slide 1
STATUS REPORT
Quadro de Aulas
Resiliencia Sistemica
25 de Junho de 2026 as 09:53
TOTAL DE ITENS
394
CONCLUIDOS
327
EM PROGRESSO
7
A FAZER / BACKLOG
41
PROGRESSO GERAL
83% concluido . 327 de 394 itens
Cancelados excluidos do escopo
VELOCIDADE RECENTE
18h/dia
velocidade fixada pelo time
Squad Lecionar
Cintia Baricatti
PRINCIPAL
5 Stories · 3 NFT · 69 itens
A Fazer: 1 . Em progresso: 0 . Finalizados: 68
Est: 274h . Real: 268.8h . Rem: 1h
Stories/NFTs: 88% · 7 de 8
Subs: 99% · 68 de 69
Projetado: 269.8h (-4.2h / -2%)
REDUNDANTE
7 Stories · 4 NFT · 111 itens
A Fazer: 11 . Em progresso: 1 . Finalizados: 99
Est: 427.5h . Real: 526.8h . Rem: 27.5h
Stories/NFTs: 82% · 9 de 11
Subs: 89% · 99 de 111
Projetado: 554.3h (+126.8h / +30%)
COMPLEMENTARES
CANCELADO
1 Story · 9 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 9
Est: 27h . Real: 75.5h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 100% · 1 de 1
Subs: 100% · 9 de 9
Projetado: 75.5h (+48.5h / +180%)
OBSERVABILIDADE
17 Stories · 120 itens
A Fazer: 27 . Em progresso: 5 . Finalizados: 88
Est: 497.5h . Real: 255.8h . Rem: 111h
Stories/NFTs: 0% · 0 de 17
Subs: 73% · 88 de 120
Projetado: 366.8h (-130.7h / -26%)
HORAS - ESTIMADO vs. PROJETADO
PLANEJADO
1251h
original estimate
JA GASTO
1268.4h
completed work
FALTA
139.5h
remaining (devs)
AUMENTO DE ESFORCO
+156.9h
projetado: 1407.9h (+13%)
Entrega 1 · Resiliencia Sistemica
93% concluido
PROJETADO
26/06/2026
BASE
15/05/2026
PESSIMISTA
29/05/2026
Entrega 2 · Observabilidade
73% concluido
PROJETADO
03/07/2026
BASE
29/05/2026
PESSIMISTA
12/06/2026
EFICIENCIA DA ENTREGA
17.4%
Itens Estourados
das subs com estimativa
11.3%
Retrabalho Registrado
26 Sub Bug (ADO) · 136.8h
36
Retrabalho Oculto
fixes sem card no Git · 46% do time com card
82.6%
Dentro da Estimativa
entregues dentro do planejado
R I S C O S
SEM RISCO
0
riscos
Nenhum estouro ou refinamento pendente
ATENCAO · Janela de Entrega
~7 dias
uteis
Observabilidade: Proj 03/07/2026 · Base 29/05/2026
BUG / SUSTENTACAO
106.3h
realizadas
7 Bugs · 6 SRs no periodo
Horas nao planejadas: 106.3h
EXPANSAO DE ESCOPO
131
itens
131 itens criados pos 01/05
Princ +55h · Redund +164h · Obs +18h
D E V S
Q A
LIDERANCA TECNICA
Gabriel Pigatto
224.2h · 43 subs finalizadas
214h estimadas
⚠ 1 fix(s) sem card
Artur Silva
314.5h · 48 subs finalizadas
157.5h estimadas
⚠ 3 fix(s) sem card
Carlos H. Almeida
268.2h · 34 subs finalizadas
217h estimadas
⚠ 6 fix(s) sem card
Maria E. Muniz
91.5h · 21 subs finalizadas
53h estimadas
Fabio Santos
220.8h · 54 subs finalizadas
309h estimadas
⚠ 19 fix(s) sem card
Albert V. Foureaux
6.5h · 1 subs finalizadas
6.5h estimadas
⚠ 7 fix(s) sem card
James G. Pereira
30h · 5 subs finalizadas
33h estimadas
Ricardo Cardoso
124h · 88 subs finalizadas
144h estimadas