## Slide 1
STATUS REPORT
Quadro de Aulas
Resiliencia Sistemica
11 de Junho de 2026 as 09:55
TOTAL DE ITENS
359
CONCLUIDOS
260
EM PROGRESSO
16
A FAZER / BACKLOG
72
PROGRESSO GERAL
72% concluido . 260 de 359 itens
Cancelados excluidos do escopo
VELOCIDADE RECENTE
18h/dia
velocidade fixada pelo time
Squad Lecionar
Cintia Baricatti
PRINCIPAL
5 Stories · 3 NFT · 69 itens
A Fazer: 5 . Em progresso: 1 . Finalizados: 63
Est: 274h . Real: 258.2h . Rem: 8.5h
Stories/NFTs: 88% · 7 de 8
Subs: 91% · 63 de 69
Projetado: 266.7h (-7.3h / -3%)
REDUNDANTE
7 Stories · 3 NFT · 101 itens
A Fazer: 12 . Em progresso: 2 . Finalizados: 87
Est: 402h . Real: 471.4h . Rem: 12.5h
Stories/NFTs: 60% · 6 de 10
Subs: 86% · 87 de 101
Projetado: 483.9h (+81.9h / +20%)
1 ativo(s) com horas estouradas
[backend] Implementar endpoint /links/au
+3h (+75%)
COMPLEMENTARES
·
CANCELADO
1 Story · 9 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 9
Est: 27h . Real: 75.5h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 100% · 1 de 1
Subs: 100% · 9 de 9
Projetado: 75.5h (+48.5h / +180%)
OBSERVABILIDADE
16 Stories · 107 itens
A Fazer: 54 . Em progresso: 2 . Finalizados: 51
Est: 488.5h . Real: 193.5h . Rem: 270.5h
Stories/NFTs: 0% · 0 de 16
Subs: 48% · 51 de 107
Projetado: 464h (-24.5h / -5%)
HORAS - ESTIMADO vs. PROJETADO
PLANEJADO
1210.5h
original estimate
JA GASTO
1089.5h
completed work
FALTA
291.5h
remaining (devs)
AUMENTO DE ESFORCO
+170.5h
projetado: 1381h (+14%)
Entrega 1 · Resiliencia Sistemica
89% concluido
PROJETADO
12/06/2026
BASE
15/05/2026
PESSIMISTA
29/05/2026
Entrega 2 · Observabilidade
48% concluido
PROJETADO
02/07/2026
BASE
29/05/2026
PESSIMISTA
12/06/2026
EFICIENCIA DA ENTREGA
19.6%
Itens Estourados
das subs com estimativa
8.2%
Retrabalho
15 Sub Bug . 86.3h realizadas
80.4%
Dentro da Estimativa
entregues dentro do planejado
R I S C O S
RISCO ATIVO
1
estouros
#404993 +3h(+75%) [artursilva frwk.com.br]
ATENCAO · Janela de Entrega
~16 dias
uteis
Observabilidade: Projetado 02/07/2026 · Base 29/05/2026
BUG / SUSTENTACAO
145.4h
realizadas
7 Bugs · 7 SRs no periodo
Horas nao planejadas: 145.4h
EXPANSAO DE ESCOPO
96
itens
96 itens criados pos 01/05
Princ +55h · Redund +138h · Obs +9h
D E V S
Q A
Gabriel Pigatto
182.7h · 37 subs finalizadas
198h estimadas
Artur Silva
275.5h · 45 subs finalizadas
151.5h estimadas
Carlos H. Almeida
252.7h · 31 subs finalizadas
217h estimadas
Maria E. Muniz
71.5h · 18 subs finalizadas
43h estimadas
Fabio Santos
166.5h · 23 subs finalizadas
164h estimadas
Albert V. Foureaux
6.5h · 1 subs finalizadas
6.5h estimadas
James G. Pereira
28h · 5 subs finalizadas
39h estimadas