## Slide 1
STATUS REPORT
Quadro de Aulas
Resiliencia Sistemica
16 de Julho de 2026 as 09:30
TOTAL DE ITENS
394
CONCLUIDOS
339
EM PROGRESSO
5
A FAZER / BACKLOG
31
PROGRESSO GERAL
86% concluido . 339 de 394 itens
Cancelados excluidos do escopo
VELOCIDADE RECENTE
18h/dia
velocidade fixada pelo time
Squad Lecionar
Cintia Baricatti
PRINCIPAL
5 Stories · 3 NFT · 71 itens
A Fazer: 1 . Em progresso: 0 . Finalizados: 70
Est: 274h . Real: 294.3h . Rem: 1h
Stories/NFTs: 88% · 7 de 8
Subs: 99% · 70 de 71
Projetado: 295.3h (+21.3h / +8%)
REDUNDANTE
7 Stories · 4 NFT · 114 itens
A Fazer: 2 . Em progresso: 0 . Finalizados: 112
Est: 432.5h . Real: 596.6h . Rem: 3h
Stories/NFTs: 91% · 10 de 11
Subs: 98% · 112 de 114
Projetado: 599.6h (+167.1h / +39%)
COMPLEMENTARES
CANCELADO
1 Story · 9 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 9
Est: 27h . Real: 75.5h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 100% · 1 de 1
Subs: 100% · 9 de 9
Projetado: 75.5h (+48.5h / +180%)
OBSERVABILIDADE
17 Stories · 1 NFT · 124 itens
A Fazer: 27 . Em progresso: 5 . Finalizados: 92
Est: 499.5h . Real: 264.8h . Rem: 111h
Stories/NFTs: 0% · 0 de 18
Subs: 74% · 92 de 124
Projetado: 375.8h (-123.7h / -25%)
HORAS - ESTIMADO vs. PROJETADO
PLANEJADO
1249h
original estimate
JA GASTO
1352.4h
completed work
FALTA
115h
remaining (devs)
AUMENTO DE ESFORCO
+218.4h
projetado: 1467.4h (+17%)
Entrega 1 · Resiliencia Sistemica
98% concluido
PROJETADO
17/07/2026
BASE
15/05/2026
PESSIMISTA
29/05/2026
Entrega 2 · Observabilidade
74% concluido
PROJETADO
24/07/2026
BASE
29/05/2026
PESSIMISTA
12/06/2026
EFICIENCIA DA ENTREGA
18.1%
Itens Estourados
das subs com estimativa
11.0%
Retrabalho Registrado
26 Sub Bug (ADO) · 136.8h
31
Retrabalho Oculto
fixes sem card no Git · 54% do time com card
81.9%
Dentro da Estimativa
entregues dentro do planejado
R I S C O S
SEM RISCO
0
riscos
Nenhum estouro ou refinamento pendente
ATENCAO · Janela de Entrega
~7 dias
uteis
Observabilidade: Proj 24/07/2026 · Base 29/05/2026
BUG / SUSTENTACAO
106.3h
realizadas
7 Bugs · 6 SRs no periodo
Horas nao planejadas: 106.3h
EXPANSAO DE ESCOPO
131
itens
131 itens criados pos 01/05
Princ +55h · Redund +169h · Obs +20h
D E V S
Q A
LIDERANCA TECNICA
Gabriel Pigatto
251.1h · 46 subs finalizadas
219h estimadas
⚠ 3 fix(s) sem card
Artur Silva
371.2h · 55 subs finalizadas
168h estimadas
⚠ 3 fix(s) sem card
Carlos H. Almeida
268.2h · 34 subs finalizadas
217h estimadas
⚠ 5 fix(s) sem card
Maria E. Muniz
91.5h · 21 subs finalizadas
53h estimadas
Fabio Santos
220.8h · 54 subs finalizadas
309h estimadas
⚠ 19 fix(s) sem card
Albert V. Foureaux
6.5h · 1 subs finalizadas
6.5h estimadas
⚠ 1 fix(s) sem card
James G. Pereira
30h · 5 subs finalizadas
33h estimadas
Ricardo Cardoso
124.5h · 89 subs finalizadas
144h estimadas