## Slide 1
STATUS REPORT
Quadro de Aulas
Resiliencia Sistemica
22 de Junho de 2026 as 18:20
TOTAL DE ITENS
398
CONCLUIDOS
324
EM PROGRESSO
8
A FAZER / BACKLOG
46
PROGRESSO GERAL
81% concluido . 324 de 398 itens
Cancelados excluidos do escopo
VELOCIDADE RECENTE
18h/dia
velocidade fixada pelo time
Squad Lecionar
Cintia Baricatti
PRINCIPAL
5 Stories · 3 NFT · 69 itens
A Fazer: 1 . Em progresso: 0 . Finalizados: 68
Est: 274h . Real: 268.8h . Rem: 1h
Stories/NFTs: 88% · 7 de 8
Subs: 99% · 68 de 69
Projetado: 269.8h (-4.2h / -2%)
REDUNDANTE
7 Stories · 4 NFT · 113 itens
A Fazer: 15 . Em progresso: 1 . Finalizados: 97
Est: 429.5h . Real: 522.8h . Rem: 30.5h
Stories/NFTs: 73% · 8 de 11
Subs: 86% · 97 de 113
Projetado: 553.3h (+123.8h / +29%)
1 ativo(s) com horas estouradas
Testes
+4h (+200%)
COMPLEMENTARES
CANCELADO
1 Story · 9 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 9
Est: 27h . Real: 75.5h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 100% · 1 de 1
Subs: 100% · 9 de 9
Projetado: 75.5h (+48.5h / +180%)
OBSERVABILIDADE
17 Stories · 120 itens
A Fazer: 27 . Em progresso: 5 . Finalizados: 88
Est: 497.5h . Real: 255.8h . Rem: 111h
Stories/NFTs: 0% · 0 de 17
Subs: 73% · 88 de 120
Projetado: 366.8h (-130.7h / -26%)
HORAS - ESTIMADO vs. PROJETADO
PLANEJADO
1253h
original estimate
JA GASTO
1274.4h
completed work
FALTA
142.5h
remaining (devs)
AUMENTO DE ESFORCO
+163.9h
projetado: 1416.9h (+13%)
Entrega 1 · Resiliencia Sistemica
91% concluido
PROJETADO
23/06/2026
BASE
15/05/2026
PESSIMISTA
29/05/2026
Entrega 2 · Observabilidade
73% concluido
PROJETADO
30/06/2026
BASE
29/05/2026
PESSIMISTA
12/06/2026
EFICIENCIA DA ENTREGA
17.0%
Itens Estourados
das subs com estimativa
11.4%
Retrabalho Registrado
26 Sub Bug (ADO) · 136.8h
34
Retrabalho Oculto
fixes sem card no Git · 48% do time com card
83.0%
Dentro da Estimativa
entregues dentro do planejado
R I S C O S
RISCO ATIVO
1
estouros
#404988 +4h(+200%) [gabrielpigatto frwk.com.br]
ATENCAO · Janela de Entrega
~7 dias
uteis
Observabilidade: Proj 30/06/2026 · Base 29/05/2026
BUG / SUSTENTACAO
106.3h
realizadas
7 Bugs · 6 SRs no periodo
Horas nao planejadas: 106.3h
EXPANSAO DE ESCOPO
135
itens
135 itens criados pos 01/05
Princ +55h · Redund +166h · Obs +18h
D E V S
Q A
LIDERANCA TECNICA
Gabriel Pigatto
224.2h · 42 subs finalizadas
214h estimadas
⚠ 1 fix(s) sem card
Artur Silva
314.5h · 48 subs finalizadas
151.5h estimadas
⚠ 3 fix(s) sem card
Carlos H. Almeida
268.2h · 34 subs finalizadas
217h estimadas
⚠ 4 fix(s) sem card
Maria E. Muniz
91.5h · 21 subs finalizadas
53h estimadas
Fabio Santos
220.8h · 54 subs finalizadas
309h estimadas
⚠ 19 fix(s) sem card
Albert V. Foureaux
6.5h · 1 subs finalizadas
6.5h estimadas
⚠ 7 fix(s) sem card
James G. Pereira
30h · 5 subs finalizadas
33h estimadas
Ricardo Cardoso
120h · 87 subs finalizadas
143h estimadas