## Slide 1
STATUS REPORT
Quadro de Aulas
Resiliencia Sistemica
30 de Maio de 2026 as 21:46
TOTAL DE ITENS
344
CONCLUIDOS
216
EM PROGRESSO
24
A FAZER / BACKLOG
100
PROGRESSO GERAL
63% concluido . 216 de 344 itens
Cancelados excluidos do escopo
VELOCIDADE RECENTE
18h/dia
velocidade fixada pelo time
Squad Lecionar
Cintia Baricatti
PRINCIPAL
4 Stories · 4 NFT · 59 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 59
Est: 237.5h . Real: 240.2h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 88% · 7 de 8
Subs: 100% · 59 de 59
Projetado: 240.2h (+2.7h / +1%)
REDUNDANTE
8 Stories · 3 NFT · 78 itens
A Fazer: 9 . Em progresso: 1 . Finalizados: 68
Est: 348.5h . Real: 407.4h . Rem: 17.5h
Stories/NFTs: 45% · 5 de 11
Subs: 87% · 68 de 78
Projetado: 424.9h (+76.4h / +22%)
COMPLEMENTARES
·
CANCELADO
1 Story · 9 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 9
Est: 27h . Real: 75.5h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 100% · 1 de 1
Subs: 100% · 9 de 9
Projetado: 75.5h (+48.5h / +180%)
OBSERVABILIDADE
16 Stories · 106 itens
A Fazer: 71 . Em progresso: 5 . Finalizados: 30
Est: 486.5h . Real: 131h . Rem: 349h
Stories/NFTs: 0% · 0 de 16
Subs: 28% · 30 de 106
Projetado: 480h (-6.5h / -1%)
HORAS - ESTIMADO vs. PROJETADO
PLANEJADO
1165.5h
original estimate
JA GASTO
943.3h
completed work
FALTA
414.5h
remaining (devs)
AUMENTO DE ESFORCO
+192.3h
projetado: 1357.8h (+16%)
Entrega 1 · Resiliencia Sistemica
93% concluido
PROJETADO
03/06/2026
BASE
15/05/2026
PESSIMISTA
29/05/2026
Entrega 2 · Observabilidade
28% concluido
PROJETADO
25/06/2026
BASE
29/05/2026
PESSIMISTA
12/06/2026
EFICIENCIA DA ENTREGA
22.4%
Itens Estourados
das subs com estimativa
9.2%
Retrabalho
14 Sub Bug . 78.3h realizadas
77.6%
Dentro da Estimativa
entregues dentro do planejado
R I S C O S
REFINAMENTO PENDENTE
3
stories
3 stories sem subtarefas
Redundante · Principal
ATENCAO · Janela de Entrega
~25 dias
uteis
Observabilidade: Projetado 25/06/2026 · Base 29/05/2026
BUG / SUSTENTACAO
140.4h
realizadas
7 Bugs · 7 SRs no periodo
Horas nao planejadas: 140.4h
EXPANSAO DE ESCOPO
81
itens
81 itens criados pos 01/05
Princ +18h · Redund +84h · Obs +7h
D E V S
Q A
Gabriel Pigatto
142.7h · 26 subs finalizadas
157h estimadas
Artur Silva
264.5h · 43 subs finalizadas
139.5h estimadas
Carlos H. Almeida
230.5h · 27 subs finalizadas
188h estimadas
Maria E. Muniz
65.5h · 17 subs finalizadas
34h estimadas
Fabio Santos
94h · 8 subs finalizadas
82h estimadas
Albert V. Foureaux
6.5h · 1 subs finalizadas
6.5h estimadas
James G. Pereira
28h · 5 subs finalizadas
39h estimadas