## Slide 1
STATUS REPORT
Quadro de Aulas
Resiliencia Sistemica
12 de Junho de 2026 as 17:40
TOTAL DE ITENS
370
CONCLUIDOS
287
EM PROGRESSO
18
A FAZER / BACKLOG
54
PROGRESSO GERAL
78% concluido . 287 de 370 itens
Cancelados excluidos do escopo
VELOCIDADE RECENTE
18h/dia
velocidade fixada pelo time
Squad Lecionar
Cintia Baricatti
PRINCIPAL
5 Stories · 3 NFT · 69 itens
A Fazer: 4 . Em progresso: 0 . Finalizados: 65
Est: 274h . Real: 259.7h . Rem: 7h
Stories/NFTs: 88% · 7 de 8
Subs: 94% · 65 de 69
Projetado: 266.7h (-7.3h / -3%)
REDUNDANTE
7 Stories · 3 NFT · 101 itens
A Fazer: 11 . Em progresso: 1 . Finalizados: 89
Est: 402h . Real: 475.9h . Rem: 11.5h
Stories/NFTs: 60% · 6 de 10
Subs: 88% · 89 de 101
Projetado: 487.4h (+85.4h / +21%)
1 ativo(s) com horas estouradas
[backend] Implementar endpoint /links/au
+5h (+125%)
COMPLEMENTARES
·
CANCELADO
1 Story · 9 itens
A Fazer: 0 . Em progresso: 0 . Finalizados: 9
Est: 27h . Real: 75.5h . Rem: 0h
Stories/NFTs: 100% · 1 de 1
Subs: 100% · 9 de 9
Projetado: 75.5h (+48.5h / +180%)
OBSERVABILIDADE
17 Stories · 107 itens
A Fazer: 36 . Em progresso: 5 . Finalizados: 66
Est: 488.5h . Real: 237.5h . Rem: 137h
Stories/NFTs: 0% · 0 de 17
Subs: 62% · 66 de 107
Projetado: 374.5h (-114.0h / -23%)
HORAS - ESTIMADO vs. PROJETADO
PLANEJADO
1210.5h
original estimate
JA GASTO
1168h
completed work
FALTA
155.5h
remaining (devs)
AUMENTO DE ESFORCO
+113h
projetado: 1323.5h (+9%)
Entrega 1 · Resiliencia Sistemica
91% concluido
PROJETADO
15/06/2026
BASE
15/05/2026
PESSIMISTA
29/05/2026
Entrega 2 · Observabilidade
62% concluido
PROJETADO
23/06/2026
BASE
29/05/2026
PESSIMISTA
12/06/2026
EFICIENCIA DA ENTREGA
18.1%
Itens Estourados
das subs com estimativa
11.8%
Retrabalho
24 Sub Bug . 106.8h realizadas
81.9%
Dentro da Estimativa
entregues dentro do planejado
R I S C O S
RISCO ATIVO
1
estouros
#404993 +5h(+125%) [artursilva frwk.com.br]
ATENCAO · Janela de Entrega
~8 dias
uteis
Observabilidade: Projetado 23/06/2026 · Base 29/05/2026
BUG / SUSTENTACAO
151.4h
realizadas
7 Bugs · 7 SRs no periodo
Horas nao planejadas: 151.4h
EXPANSAO DE ESCOPO
107
itens
107 itens criados pos 01/05
Princ +55h · Redund +138h · Obs +9h
D E V S
Q A
Gabriel Pigatto
191.2h · 40 subs finalizadas
212h estimadas
Artur Silva
290.5h · 46 subs finalizadas
151.5h estimadas
Carlos H. Almeida
254.7h · 32 subs finalizadas
217h estimadas
Maria E. Muniz
83.5h · 19 subs finalizadas
49h estimadas
Fabio Santos
208.5h · 44 subs finalizadas
292h estimadas
Albert V. Foureaux
6.5h · 1 subs finalizadas
6.5h estimadas
James G. Pereira
30h · 5 subs finalizadas
33h estimadas